{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,7],[5,1,6,1],[7,0,7,7]]}
["公开询价报价表"]
["单位：莆田市园林景观有限公司                    "]
["询  价  情  况"]
["序号","被询价单位及\n联系人、联系电话","物资名称","规格或型号","单位","数量","金额（元，含税）"]
[{"$nulls":6},"单价      ","总价     "]
[1,null,"主题花坛\n草花\n（1个）","1．草花要求：布展花卉生长健壮，株型完美，叶型正、叶色清新、叶片舒展、无脱叶，无病虫害、无药害，不要摆放地面，用盆装（含养护1.5个月，若养护期间草花枯死须立即更换）。\n2．花坛草花规格：12cm×12cm，花饱满，土球12cm*11cm。\n3．立体造型主题明确（迎春节），内容新颖，造型优美.体量及色彩与周围环境协。包含施工现场制作。\n4．东圳路广电门口主题花坛占地面积＞120㎡。投标人应结合现场情况，以达到最佳效果。\n5．辅材要求：含现在制作造型铁件，园林配件，园艺资材。需搭配绿植，绿植品种及数量包含但不限于清单内容。\n6．投标人应实地踏勘，中标后须提供结合场地制作方案的文字说明、效果图。\n7．2023年1月1日开始进场，2023年1月16日之前竣工。\n8、投标人负责布展和撤展。\n9、具体费用根据现场数量按实结算。","株",20000]
[2,null,"花坛草花\n（＞5个）","1、草花要求：布展花卉生长健壮，株型完美，叶型正、叶色清新、叶片舒展、无脱叶，无病虫害、无药害，不要摆放地面，用盆装（含养护1.5个月，若养护期间草花枯死须立即更换）。\n2、花坛草花规格：12cm×12cm，花饱满，土球12cm*11cm。\n3、立体造型主题明确（迎春节），内容新颖，造型优美.体量及色彩与周围环境协。包含施工现场制作。\n4、东园路、东圳路渠化岛布置（包含4个节点：东圳路检察院渠化岛、东园路市政府渠化岛、东园路安福渠化岛、东园路莆仙大剧院渠化岛），每个节点布置2个花坛，每个节点占地面积＞10㎡。投标人应结合现场情况，以达到最佳效果。\n5、辅材要求：含现在制作造型铁件，园林配件，园艺资材。需搭配绿植，绿植品种及数量包含但不限于清单内容。\n6、投标人应实地踏勘，中标后须提供结合场地制作方案的文字说明、效果图。\n7、2023年1月1日开始进场，2023年1月16日之前竣工。\n8、投标人负责布展和撤展。\n9、具体费用根据现场数量按实结算。","株",10000]
["合计：         元（含税）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}